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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
เรื่อง  ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์
----------------------------------



ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์   ตำบลเชียรใหญ่  อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  นั้น


บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์  งวดที่  1  และงวดที่  2   เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2552   ซึ่งประธานกรรมการตรวจการจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจงานจ้างในวันที่  18  มิถุนายน 2552  เวลา  10.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการ  โดยรายละเอียดของงานมีดังนี้
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์  รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย   
งวดที่  1 เป็นจำนวนเงิน 157,800.- บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ปรับพื้นที่   ตอกเข็ม  ขุดหลุม  เทฐานราก  ตอม่อ  คาน  วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทปูนทับหน้า   เทพื้นห้องน้ำ   และหล่อเสา   ให้แล้วเสร็จภายใน   60  วัน ( นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง )


งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 157,800.- บาท (  หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงหลังคาและวัสดุมุงแล้วเสร็จ ก่ออิฐ ฉาบปูน งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง งานประตูหน้าต่าง  ติดตั้งแผงกันสาด   เทคอนกรีตชานพัก   ให้แล้วเสร็จภายใน   50   วัน  หรือเท่ากัน  110  วัน
( นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง )


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่   16   มิถุนายน  2552





(ลงชื่อ)       ประสาสน์  ศรีเจริญ






( นายประสาสน์  ศรีเจริญ )





  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
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